**北京邮电大学**

**摄影社、微电影社、**

**大学生记者团、红雁助学**

**百花节联合活动**

**策**

**划**

**案**

**主办部门：**摄影社

**活动时间：**2025年5月17日

**活动地点：**沙河校区

一、活动背景与目的

学校社团百花节作为校园文化活动的重要品牌，为各类社团提供了展示与交流的平台，丰富了学生的课余生活，促进了校园文化建设。

活动目的：

1、‌增强社团间的友谊‌：通过联合举办活动，增进不同社团成员之间的了解和合作‌。

2、‌增加社团各成员间的了解‌：培养友谊关系，促进社团内部的团结和协作。

3、‌展现新一代大学生丰富多彩的课余生活‌：通过社团活动，展示大学生的多才多艺和活力。

4、‌吸引更多成员加入‌：通过展示社团的风采和活动，吸引更多新生加入社团。

1. 增强各社团的影响力‌：使同学们对社团有更深入的认识和了解，提升社团的知名度和影响力‌。
2. 提升美育素养：整合多媒介形式，提升审美感知与思维，引导同学们在生活学习中发现美。
3. 强化文化传播：深挖校园元素，增强同学对校园文化的认同与自豪，推动校园文化建设。

1. 活动名称与主题

摄影社、微电影社、大学生记者团、红雁助学百花节联合活动

三、活动时间与地点

2025年5月17日北京邮电大学沙河校区二维码广场

1. 活动对象

北京邮电大学全校师生

1. 活动内容
2. 活动的具体流程

（1）进行预热吸粉活动；

（2）互动游戏环节；

（3）社团联合宣传活动。

1. 活动的大致内容

* 答题活动：借助红雁助学数字人，给出一个电影剧照，参与者需要说出电影的名字，可以向数字人求助获得提示。每人有三次求助机会。说对即可获奖。
* 拼贴手账：由摄影社和记者团提供给校园风景人文图片，提前打印纸质语料，现场选择图片与语料制作手账。
* 照片展：打印展示摄影社优秀照片作品。
* 知识问答：参与者抽取写有与摄影相关的题目的小卡片，如能正确回答问题即可获奖。
* 器材体验：摄影器材展示体验，由索尼俱乐部提供器材支持。

1. 所购置物品在活动中用途的具体体现（包括各级奖品的分发标准）

照片：用于照片展活动

明信片及封套：作为奖品进行分发

六、活动分工

1. 活动准备阶段：

1、分工安排

（1）统筹场宣流程：微电影社负责人

（2）汇总物料清单：大学生记者团负责人

（3）物料购置与准备：摄影社负责人

（4）场宣布景与物料搬运：四社团志愿者

2、宣传内容

（1）前期通过社团公众号推送及社团群预告活动内容，并通过转载的方式扩展曝光度；

（2）活动正式开始后以海报/易拉宝+抽奖的方式吸引更多关注，提高知名度。

1. 活动进行阶段：

1、宣传介绍岗：各社团部门负责人

2、抽奖互动岗：各社团部门成员

3、秩序维持岗：各统筹场宣负责人

1. 活动结束后：

1、收摊整理，物料回收

2、现场垃圾处理

3、组织人员有序撤退

七、宣传概述（如有宣传需求须填写）

推送：包括活动前预告推送（微电影社负责）和活动总结推送（摄影社负责）。

海报：两张，四个社团的代表元素、简介及对应二维码。红雁助学负责。

易拉宝：包含四个社团的主要代表元素及互动游戏介绍，记者团负责。

八、活动经费

奖品和宣传品，使用社工百花节经费。

九、活动注意事项

1、若活动期间出现任何问题，由现场工作人员负责向参与者进行详细说明与解释；

2、全体工作人员需保证手机开机并响铃状态，保证信息通讯不受阻碍；严格遵守岗位职责，不得擅离岗位；

3、如遇活动中发生冲突，出现争吵，打斗或打斗趋势，工作人员应立即行动，将相关人员带出活动现场，避免发生更大冲突；

4、如遇故意破坏活动秩序情况，工作人员应当立刻行动，在劝说阻拦等无效情况下，及时将相关人员带离现场，并及时通知保卫处，避免事态进一步发展；

5、活动之中如遇到人员受伤情况，在附近工作人员看到或得到消息并确认情况属实后，应立即同校医务室联系并派人保护现场受伤人员；

6、工作人员维持现场秩序，保证活动有序进行。

摄影社

2025年05月07日

负责人签字：

指导教师签字：文本, 信件

AI 生成的内容可能不正确。